**План работ**

**ООО «УправДом»**

**на 2014 год**

1. **Служба электрохозяйства**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование работ | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Причина отклонения от плана |
| 1 | Ул. Жуковского 10 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | январь  по мере финансирования | Ремонт ВРУ, замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29 в существующих щитках. Установка и замена светильников  С 10.01.14-17.01.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 2 | Ул. Жуковского 6 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Январь  по мере финансирования | Ремонт ВРУ, замена «пробок» на боксы с автоматическими выключателями ВА 47-29 в электросборках. Установка и замена светильников  17.01.14-30.01.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 3 | Ул. 1 Мая д. 16 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Февраль  по мере финансирования | Ремонт ВРУ, замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29 в существующих щитках  30.01.14-06.02.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 4 | Ул. 1 Мая д. 92 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Февраль  по мере финансирования | Установка и замена светильников  06.01.14-20.02.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 5 | Ул. Дзержинского 13 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Февраль  по мере финансирования | Ремонт ВРУ, замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29 в существующих щитках. Установка и замена светильников  20.02.14-26.02.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 6 | Ул. Дзержинского 15 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Март  по мере финансирования | Установка и замена светильников  26.02.14-04.03.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 7 | Ул. Дзержинского 2 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Март  по мере финансирования | Установка и замена светильников  04.03.14-14.03.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 8 | Ул. Дзержинского 26 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Март  по мере финансирования | Ремонт ВРУ, замена «пробок» на боксы с автоматическими выключателями ВА 47-29 в электросборках. Установка и замена светильников  14.03.14-19.03.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 9 | Ул. Дзержинского 32 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Март  по мере финансирования | Установка и замена светильников  14.03.14-19.03.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 10 | Ул. Дзержинского 7 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Март  по мере финансирования | Установка и замена светильников  19.03.14-21.03.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 11 | Ул. Жуковского 3а | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Март  по мере финансирования | Установка и замена светильников  21.03.14-26.03.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 12 | Ул. Жуковского 19 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Март  по мере финансирования | Ремонт ВРУ, установка металлических электрощитов с автоматическими выключателями ВА 47-29, Установка и замена светильников, ремонт открытой электропроводки  26.03.14-28.03.14 | - |
| 13 | Ул. Жуковского 21 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Апрель  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ и замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29 , 22.03.14-03.04.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 14 | Ул. Жуковского 23 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Апрель  по мере финансирования | Установка и замена светильников  03.04.14-07.04.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 15 | Ул. Жуковского 3 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Апрель  по мере финансирования | Ремонт ВРУ, замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29, ремонт открытой электропроводки, установка и замена светильников 07.04.14-09.04.14 | - |
| 16 | Ул. Жуковского 6б | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Апрель  по мере финансирования | Ремонт ВРУ, замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29, ремонт открытой электропроводки, установка и замена светильников 09.04.14-16.04.14 | - |
| 17 | Ул. Жуковского 7 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Апрель  по мере финансирования | Установка и замена светильников. Ремонт ВРУ замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29. 16.04.14-18.04.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 18 | Ул. Жуковского 7а | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Апрель  по мере финансирования | Ремонт ВРУ замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29. Установка и замена светильников 18.04.14-23.04.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 19 | Ул. Ломоносова 14 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Апрель  по мере финансирования | Ремонт ВРУ, замена «пробок» на боксы с автоматическими выключателями ВА 47-29 в электросборках. 23.04.14-25.04.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 20 | Ул. Ломоносова 20 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Апрель  по мере финансирования | Установка и замена светильников  25.04.14-30.04.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 21 | Ул. Ломоносова 25 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Май  по мере финансирования | Установка и замена светильников  30.04.14-08.05.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 22 | Ул. Ломоносова 28 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Май  по мере финансирования | Установка и замена светильников  08.05.14-14.05.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 23 | Ул. Ломоносова 30 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Май  по мере финансирования | Ремонт ВРУ. Установка металлических электрощитов с автоматическими выключателями ВА 47-29. Установка и замена светильников 14.05.14-16.05.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 24 | Ул. Ломоносова 37 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Май  по мере финансирования | Установка и замена светильников  16.05.14-21.05.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 25 | Ул. Ломоносова 46 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Май  по мере финансирования | Установка и замена светильников  21.05.14-23.05.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 26 | Ул. Ломоносова 48 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Май  по мере финансирования | Установка и замена светильников  23.05.14-28.05.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 27 | Ул. Ломоносова 53 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Май  по мере финансирования | Установка и замена светильников. Ремонт ВРУ.Установка металлических электрощитов с автоматическими выключателями ВА 47-29  28.05.14-30.05.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 28 | Ул. Ломоносова 59 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Июнь  по мере финансирования | Установка и замена светильников  02.06.14-04.06.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 29 | Ул. Ломоносова 65 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Июнь  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ, замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29, ремонт открытой электропроводки  05.06.14-09.06.14 | - |
| 30 | Ул. Маяковского 10 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Июнь  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ, замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29, ремонт открытой электропроводки  10.06.14-16.06.14 | - |
| 31 | Ул. Маяковского 11 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Июнь  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29  17.06.14-19.06.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 32 | Ул. Маяковского 12 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Июнь  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ, замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29, ремонт открытой электропроводки  19.06.14-24.06.14 | - |
| 33 | Ул. Маяковского 13 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Июнь  по мере финансирования | Установка и замена светильников. Ремонт ВРУ замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29  24.06.14-25.06.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 34 | Ул. Маяковского 22 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Июнь  по мере финансирования | Установка и замена светильников  25.06.14-27.06.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 35 | Ул. Маяковского 2а | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Июль  по мере финансирования | Установка и замена светильников. Ремонт ВРУ замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29  01.07.14-04.07.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 36 | Ул. Маяковского 8 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Июль  по мере финансирования | Установка и замена светильников. Ремонт ВРУ замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29  07.07.14-09.07.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 37 | Пер. Профсоюзный 4 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Июль  по мере финансирования | Установка и замена светильников. Ремонт ВРУ замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29  10.07.14-11.07.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 38 | Пер. Профсоюзный 5 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Июль  по мере финансирования | Установка и замена светильников. Ремонт ВРУ замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29  14.07.14-16.07.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 39 | Пер. Речной 4 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Июль  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ, замена «пробок» на боксы с автоматическими выключателями ВА 47-29 в электросборках. Замена электропроводки 17.07.14-21.07.14 | - |
| 40 | Пер. Речной 5 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Июль  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ установка металлических электрощитов с автоматическими выключателями ВА 47-29, ремонт открытой электропроводки 21.07.14-23.07.14 | - |
| 41 | Ул. Свердлова 10 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Июль  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ, замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29  24.07.14-28.07.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 42 | Ул. Свердлова 11 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Июль  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ, замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29  28.07.14-31.07.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 43 | Ул. Свердлова 12 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Август  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ, замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29  01.08.14-08.08.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 44 | Ул. Свердлова 14 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Август  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ, замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29  11.08.14-15.08.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 45 | Ул. Свердлова 15 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Август  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ, замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29  18.08.14-22.08.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 46 | Ул. Свердлова 19 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Август  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ, замена «пробок» на боксы с автоматическими выключателями ВА 47-29 в электросборках  25.08.14-29.08.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 47 | Ул. Свердлова 20 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Сентябрь  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ, замена «пробок» на боксы с автоматическими выключателями ВА 47-29 в электросборках  01.09.14-04.09.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 48 | Ул. Свердлова 22 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Сентябрь  по мере финансирования | Установка и замена светильников  05.09.14-09.09.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 49 | Ул. Свердлова 23 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Сентябрь  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ, замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29  10.09.14-12.09.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 50 | Ул. Свердлова 24 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Сентябрь  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ, замена «пробок» на боксы с автоматическими выключателями ВА 47-29 в электросборках  15.09.14-18.09.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 51 | Ул. Свердлова 25 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Сентябрь  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ установка металлических электрощитов с автоматическими выключателями ВА 47-29, ремонт открытой электропроводки 19.09.14-24.09.14 | - |
| 52 | Ул. Свердлова 3 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Сентябрь  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ, замена «пробок» на боксы с автоматическими выключателями ВА 47-29 в электросборках  25.09.14-30.09.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 53 | Ул. Свердлова 33 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Октябрь  по мере финансирования | Установка и замена светильников  01.10.14-07.10.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 54 | Ул. Свердлова 4 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Октябрь  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ, замена «пробок» на автоматические выключатели ВА 47-29  08.10.14-15.10.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 55 | Ул. Свердлова 7 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Октябрь  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ, замена «пробок» на боксы с автоматическими выключателями ВА 47-29 в электросборках  16.10.14-23.10.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 56 | Ул. Свердлова 9 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Октябрь  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ, замена «пробок» на боксы с автоматическими выключателями ВА 47-29 в электросборках  24.10.14-31.10.14 | Электропроводка в исправном состоянии |
| 57 | Ул. Свободы 5 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Ноябрь  по мере финансирования | Установка и замена светильников  05.11.14-07.11.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 58 | Ул. Свободы 7 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Ноябрь  по мере финансирования | Установка и замена светильников  10.11.14-14.11.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 59 | Ул. Свободы 8 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Ноябрь  по мере финансирования | Установка и замена светильников  17.11.14-20.11.14 | Электропроводка и ВРУ в исправном состоянии |
| 60 | Ул. Чайковского 8 | 1. Ремонт ВРУ, РУ, замена автоматов на ВА 47-29  2. Замена электропроводки "ГУППЕР" на кабель АВВГ  3. Монтаж светильников | Ноябрь  по мере финансирования | Установка и замена светильников, ремонт ВРУ установка металлических электрощитов с автоматическими выключателями ВА 47-29, ремонт открытой электропроводки 27.11.14-30.11.14 | - |

1. **Слесарная группа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование работ | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Причина отклонения от плана |
| Система отопления | | | | |  |
| 1 | Ул. Дзержинского д. 7 | Замена задвижки Д 50 на t 1 | Текущий год  по мере финансир. | 07.08.14 | - |
| 2 | Ул. Дзержинского д. 11а | Замена задвижек Д 50 на t1, t 3 | Текущий год  по мере финансир. | 25.02.14  02.09.14 | - |
| 3 | Ул. Дзержинского д. 26 | Замена вентиля Д15 – 3шт.  Замена вентиля Д20– 1шт. | Текущий год  по мере финансир. | 11.06.14 | - |
| 4 | Ул. Дзержинского д. 28 | Замена вентиля Д20 – 2 шт. | Текущий год  по мере финансир. | 11.06.14 | - |
| 5 | Ул. Дзержинского д. 30 | Замена задвижек Д 50 на t 2 ,t 4  Ремонт фланцев | Текущий год  по мере финансир. | 05.08.14 | - |
| 6 | Ул. Свердлова д. 3 | Замена задвижек Д 50 на t1, t 2 | Текущий год  по мере финансир. | 06.08.14 | - |
| 7 | Ул. Свердлова д.8 | Замена задвижки Д 50 на t1 | Текущий год  по мере финансир. | 04.08.14 | - |
| 8 | Ул. Свердлова д.9 | Замена вентиля Д40– 1шт.  Замена вентиля Д25 – 1шт. | Текущий год  по мере финансир. | 09.06.14 проведена ревизия | Заменен шаровой кран Ду15 |
| 9 | Ул. Свердлова д.11 | Замена задвижек Д 50 на t1, t 2, t 3 | Текущий год  по мере финансир. | 09.06.14 | - |
| 10 | Ул. Свердлова д.25 | Замена задвижки Д 50 на t 4 (на 1п) | Текущий год  по мере финансир. | Проведена ревизия 16.05.14 | Задвижка рабочая |
| 11 | Ул. Свердлова д.26 | Замена вентиля Д15 – 2шт.  (чердак) | Текущий год  по мере финансир. | 09.06.14 | - |
| 12 | Ул. Ломоносова д.47 | Замена задвижек Д 50 на t1, t 4 | Текущий год  по мере финансир. | 21.05.14 | - |
| 13 | Ул. Маяковского д. 7 | Замена задвижек Д 50 на t 2, t 3, t 4 | Текущий год  по мере финансир. | Проведена ревизия 22.05.14 | Задвижка рабочая |
| 14 | Ул. Маяковского д. 14 | Замена задвижки Д 80 на t 3 | Текущий год  по мере финансир. | 14.08.14 | - |
| 15 | Ул. Жуковского д. 6-б | Замена вентиля Д20 – 1 шт. | Текущий год  по мере финансир. | Не заменили | Вентиль рабочий, заменили манометр |
| 16 | Ул. Свободы д. 4 | Замена задвижки Д 50 на t 3,t 4 | Текущий год  по мере финансир. | 27.05.14 | - |
| 17 | Ул. Свободы д. 8 | Замена задвижки Д 50 на t1 | Текущий год  по мере финансир. | Проведена ревизия | Задвижка рабочая |
| 18 | Пер. Пионерский д. 6 | Замена задвижки Д 50 на t 3 | Текущий год  по мере финансир. | 03.06.14 | - |
| 19 | Пер. Профсоюзный д. 4 | Замена задвижки Д 50 на t1 | Текущий год  по мере финансир. | 13.08.14 | - |
| 20 | Пер. Профсоюзный д. 7 | Замена задвижки Д 50 на t 4 | Текущий год  по мере финансир. | 13.08.14 | - |
| 21 | Пер. Речной д. 4 | Замена задвижки Д 50 на t1 | Текущий год  по мере финансир. | Замена вентиля 06.06.14 | Задвижка рабочая |
| 22 | Ул. Декабристов д. 14 | Замена пробковых вентилей на задвижки | Текущий год  по мере финансир. | Не проведена | Необходимы сопутствующие  доп.работы |
| 23 | Ул. Маяковского д. 12 | Замена труб обратки по подвалу | Текущий год  по мере финансир. | Не проведена | Отказ собствеников |
| 24 | Ул. Маяковского д. 14 | Замена труб обратки по подвалу | Текущий год  по мере финансир. | 24.07.14 | - |
| 25 | Ул. Ломоносова д. 45 | Установка радиатора в подъезде №2 | Текущий год  по мере финансир. | 20.06.14 | - |
| 26 | Пер. Островского д. 3 | Установка радиатора в подъезде №1 | Текущий год  по мере финансир. | 23.12.14 | - |
| 27 | Все дома (144) | Ревизия задвижек и запорной арматуры в ТЦ и в чердачном помещении (список домов) | Текущий год  по мере финансир. | Май-август 2014 | - |
| 28 | Все дома (144) | Промывка и опрессовка СО  (список домов) | Текущий год  по мере финансир. | Май-август 2014 | - |
| 29 | Все дома (144) | Установка шаровых узлов Д15 в тепловом узле для монтажа манометров (список домов) | Текущий год  по мере финансир. | Установлены согласно план-графику | - |
| ХВС | | | | |  |
| 1 | Ул. Дзержинского д.9 | Замена ввода и вводного вентиля | Текущий год  по мере финансир. | - | Треб. совместн.согласованные работы с ООО «Сланцы-Водоканал» |
| 2 | Ул. Жуковского д.7а | Замена ввода и вводного вентиля | Текущий год  по мере финансир. | - | Треб. совместн.согласованные работы с ООО «Сланцы-Водоканал» |
| 3 | Ул. Жуковского д.21 | Замена ввода и вводного вентиля | Текущий год  по мере финансир. | - | Треб. совместн.согласованные работы с ООО «Сланцы-Водоканал» |
| 4 | Ул. Маяковского д. 8 | Замена ввода и вводного вентиля | Текущий год  по мере финансир. | Замена аварийного участка стояка9 м  29.12.14 | Вентиль рабочий, проведена ревизия |
| 5 | Ул. Свердлова д. 8 | Замена ввода и вводного вентиля | Текущий год  по мере финансир. | - | Треб. совместн.согласованные работы с ООО «Сланцы-Водоканал» |
| 6 | Ул. Свердлова д. 15 | Замена ввода и вводного вентиля | Текущий год  по мере финансир. | - | Треб. совместн.согласованные работы с ООО «Сланцы-Водоканал» |
| 7 | Ул. Свердлова д. 21 | Замена ввода и вводного вентиля | Текущий год  по мере финансир. | - | Треб. совместн.согласованные работы с ООО «Сланцы-Водоканал» |
| 8 | Ул. Свердлова д. 8 | Замена участка горизонтального трубопровода (лежак) | Текущий год  по мере финансир. | - | Отсутствие финансирования  Дебиторская задолженность |
| 9 | Ул. Свердлова д. 15 | Замена участка горизонтального трубопровода (лежак кв.№1) | Текущий год  по мере финансир. | - | Отсутствие финансирования |
| 10 | Ул. Жуковского д.3 | Замена участка горизонтального трубопровода  (подвал 1-2 подъезды) | Текущий год  по мере финансир. | Заменили краны ХВС12.12.14 | Отказ собственников |
| 11 | Ул. Жуковского д.6б | Замена участка вертикального трубопровода (стояк) | Текущий год  по мере финансир. | 25.07.14 | - |
| 12 | Ул. Жуковского д.6б | Замена труб ХВС (подвал) | Текущий год  по мере финансир. | 11.09.14  24.11.14 | - |
| 13 | Ул. Маяковского д. 7 | Замена участка горизонтального трубопровода (подъезд №1) | Текущий год  по мере финансир. | - | Отсутствие финансирования  Дебиторская задолженность |
| 14 | Ул. Ломоносова д. 44 | Замена хомута в ТЦ на ХВС | Текущий год  по мере финансир. | - | Треб. совместн.согласованные работы с ООО «Сланцы-Водоканал» |
| 15 | Пер. Профсоюзный д. 6 | Замена хомута в ТЦ на ХВС | Текущий год  по мере финансир. | - | Треб. совместн.согласованные работы с ООО «Сланцы-Водоканал» |
| Водоотведение | | | | |  |
| 1 | Ул. Свердлова д.7 | Замена трубопровода до к/к | Текущий год  по мере финансир. | - | Отсутствие финансирования  Дебиторская задолженность |
| 2 | Ул. Ломоносова д. 14 | Замена трубопровода  (1этаж под л/к) | Текущий год  по мере финансир. | - | Отсутствие финансирования  Дебиторская задолженность |
| 3 | Ул. Жуковского д.6б | Замена трубопровода в подвале | Текущий год  по мере финансир. | 4м, 20.03.14 | - |
| 4 | Ул. Ломоносова д. 46 | Установка ревизии на лежаке | Текущий год  по мере финансир. | - | Работы перенесены на 2015г. |
| 5 | Ул. Ломоносова д. 48 | Установка ревизии на лежаке | Текущий год  по мере финансир. | - | Работы перенесены на 2015г. |
| 6 | Ул. Ломоносова д.50 | Установка ревизии на лежаке | Текущий год  по мере финансир. | - | Работы перенесены на 2015г. |
| 7 | Ул. Жуковского д.6 б | Установка ревизии на лежаке | Текущий год  по мере финансир. | - | Работы перенесены на 2015г. |
| 8 | Ул. Ломоносова д. 20 | Герметизация труб в Т/Ц | Текущий год  по мере финансир. | Герметизированы | - |
| 9 | Ул. Чайковского д.8 | Герметизация труб в Т/Ц | Текущий год  по мере финансир. | герметизированы | - |

1. **Ремонтно-строительная группа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование работ | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Причина отклонения от плана |
| 1 | Ул. Ломоносова д. 16 | Ремонт полов | Текущий год  По мере финансир. | 11.02.14. | - |
| 2 | Ул. Ломоносова д. 17 | Ремонт входных дверей - 1 шт.  Ремонт полов | Текущий год  по мере финансир. | Двери в уд. состоянии | Двери в уд. состоянии |
| 3 | Ул. Ломоносова д.19 | Ремонт входных дверей - 3 шт.  Ремонт полов | Текущий год  по мере финансир. | Перенос работ | Перенос работ |
| 4 | Ул. Ломоносова д.20 | Ремонт входных дверей - 1 шт.  Ремонт полов | Текущий год  по мере финансир. | Перенос работ | Перенос работ |
| 5 | Ул. Ломоносова д.22 | Ремонт входных дверей - 1 шт.  Ремонт полов | Текущий год  по мере финансир. | Вып. ремонт оконных рам 18.11.14 | Двери в уд. состоянии |
| 6 | Ул. Ломоносова д.24 | Ремонт входных дверей - 1 шт. | Текущий год  по мере финансир. | 05.03.14 | - |
| 7 | Ул. Ломоносова д. 25 | Ремонт входных дверей - 1 шт. | Текущий год  по мере финансир. | Ремонт черд .люка 26.06.14 | Двери в уд. состоянии |
|  | Ул. Ломоносова д.26 | Ремонт входных дверей - 1 шт.  Ремонт полов | Текущий год  по мере финансир. | Дверь 10.02.14 | полы в уд. состоянии |
|  | Ул. Ломоносова д. 28 | Ремонт пола | Текущий год  по мере финансир. | 26.03.14 | - |
|  | Ул. Ломоносова д.30 | Ремонт входных дверей - 1 шт.  Ремонт полов | Текущий год  по мере финансир. | Перенос работ | Перенос работ |
|  | Ул. Ломоносова д.32 | Ремонт входных дверей - 1 шт.  Ремонт полов | Текущий год  по мере финансир. | Перенос работ | Перенос работ |
|  | Ул. Ломоносова д.55 | Ремонт входных дверей - 1 шт. | Текущий год  по мере финансир. | 26.09.14 | - |
|  | Ул. Свободы д.2 | Ремонт входных дверей - 1 шт.  Ремонт полов | Текущий год  по мере финансир. | Дверь 19.11.14 | полы в уд. состоянии |
|  | Ул. Свободы д.4 | Ремонт входных дверей - 2 шт. | Текущий год  по мере финансир. | Замена работ: проведен частичный ремонт кровли 29.05.14 | Двери в уд. состоянии |
|  | Ул. Свободы д.5 | Ремонт входных дверей - 2 шт. | Текущий год  по мере финансир. | Замена работ: проведен частичный ремонт кровли 02.09.14 | Двери в уд. состоянии |
|  | Ул. Свободы д.7 | Ремонт входных дверей - 1 шт. | Текущий год  по мере финансир. | Замена работ: проведен частичный ремонт кровли 10.07.14 | Двери в уд. состоянии |
|  | Ул. Свободы д.8 | Ремонт входных дверей - 3 шт.  Ремонт полов | Текущий год  по мере финансир. | Двери 22.05.14 | полы в уд. состоянии |
|  | Пер. Островского д. 3 | Ремонт входных дверей - 1 шт. | Текущий год  по мере финансир. | 16.01.14 | - |
|  | Ул. Дзержинского д. 11 | Ремонт входных дверей - 2 шт. | Текущий год  по мере финансир. | 06.02.14 | - |
|  | Ул. Дзержинского д. 11а | Ремонт входных дверей - 1 шт. | Текущий год  по мере финансир. | 13.10.14 | - |
|  | Ул. Дзержинского д. 19 | Ремонт входных дверей - 2 шт.  Ремонт полов | Текущий год  по мере финансир. | 20.01.14 | - |
|  | Ул. Жуковского д. 6а | Ремонт входных дверей - 2 шт. | Текущий год  по мере финансир. | Двери в уд. состоянии | Двери в уд. состоянии |
|  | Ул. Жуковского д.7 | Ремонт входных дверей - 4 шт. | Текущий год  по мере финансир. | Двери в уд. состоянии | Двери в уд. состоянии |
|  | Ул. Жуковского д.6б | Ремонт входных дверей - 3 шт. | Текущий год  по мере финансир. | 21.08.14  21.10.14 | - |
|  | Ул. Жуковского д.7а | Ремонт входных дверей – 2 шт. | Текущий год  по мере финансир. | Двери в уд. состоянии | Двери в уд. состоянии |
|  | Ул. Жуковского д.13а | Ремонт входных дверей - 2 шт.  Ремонт полов | Текущий год  по мере финансир. | Двери и полы в уд. состоянии | Двери и полы в уд. состоянии |
|  | Ул. Маяковского д. 2а | Ремонт входных дверей - 1 шт. | Текущий год  по мере финансир. | Замена работ: рем.черд.люка 06.03.14 | Замена работ: рем.черд.люка 06.03.14 |
|  | Ул. Маяковского д.4а | Ремонт входных дверей - 2 шт. | Текущий год  по мере финансир. | 28.10.14  31.12.14 | - |
|  | Ул. Маяковского д.7 | Ремонт входных дверей - 2 шт.  Ремонт полов | Текущий год  по мере финансир. | 24.02.14 | - |
|  | Ул. Маяковского д.10а | Ремонт входных дверей - 1 шт.  Ремонт полов | Текущий год  по мере финансир. | Ремонт ступеней 04.12.14 | Двери в уд. состоянии |
|  | Ул. Маяковского д.12 | Ремонт входных дверей - 2 шт.  Ремонт полов | Текущий год  по мере финансир. | 25.11.14  27.08.14 | - |
|  | Ул. Маяковского д.12а | Ремонт пола | Текущий год  по мере финансир. | Ремонт ступеней 10.04.14 | - |
|  | Ул. Маяковского д.14а | Ремонт входных дверей - 1 шт.  Ремонт полов | Текущий год  по мере финансир. | Двери- 04.09.14 | полы в уд. состоянии |
|  | Ул. Маяковского д.14 | Ремонт входных дверей - 3 шт. | Текущий год  по мере финансир. | Двери подвальные  26.11.14 | - |
|  | Ул. 1 Мая д. 16 | Ремонт входных дверей - 2 шт. | Текущий год  по мере финансир. | 16.09.14 | - |
|  | Ул. 1 Мая д.18 | Ремонт входных дверей - 2 шт. | Текущий год  по мере финансир. | 20.11.14 | - |
|  | Ул. 1 Мая д.92 | Ремонт входных дверей - 2 шт. | Текущий год  по мере финансир. | Двери в ИТП 21.07.14 | - |
|  | Ул. 1 Мая д.94 | Ремонт входных дверей - 2 шт. | Текущий год  по мере финансир. | Дверь 1 шт 24.02.14 | - |
|  | Ул. Свердлова д. 4 | Ремонт входных дверей, 1 шт.  Ремонт полов в подъезде | Текущий год  по мере финансир. | 21.01.14  30.01.14 | - |
|  | Ул. Свердлова д. 6 | Ремонт входных дверей, 1 шт.  Ремонт полов в подъезде | Текущий год  по мере финансир. | Замена работ:  Ремонт черд .люка  29.08.14 | Двери и полы в уд. состоянии |
|  | Ул. Свердлова д. 8 | Ремонт входных дверей, 1 шт.  Ремонт полов в подъезде | Текущий год  по мере финансир. | Ремонт полов 13.02.14 | Двери в уд. состоянии |
|  | Ул. Свердлова д. 10 | Ремонт входных дверей, 1 шт.  Ремонт полов в подъезде | Текущий год  по мере финансир. | Двери и полы в уд. состоянии | Двери и полы в уд. состоянии |
|  | Ул. Свердлова д. 14 | Ремонт полов в подъезде | Текущий год  по мере финансир. | Замена работ: заменили входную дверь на металлическую | полы в уд. состоянии |
|  | Ул. Свердлова д. 3 | Ремонт входных дверей, 2шт.  Ремонт полов в подъезде | Текущий год  по мере финансир. | 17.12.14 | - |
|  | Ул. Свердлова д. 5 | Ремонт входных дверей, 2шт.  Ремонт полов в подъезде | Текущий год  по мере финансир. | Замена работ: проведен ремонт порога 17.10.14 | Двери и полы в уд. состоянии |
|  | Ул. Свердлова д. 13 | Ремонт входных дверей, 2шт.  Ремонт полов в подъезде | Текущий год  по мере финансир. | Ремонт полов 14.01.14 | полы в уд. состоянии |
|  | Ул. Свердлова д. 15 | Ремонт входных дверей 3 шт. | Текущий год  по мере финансир. | 24.04.14 | - |
|  | Ул. Свердлова д. 18 | Ремонт входных дверей 1 шт. | Текущий год  по мере финансир. | 09.09.14 | - |
|  | Ул. Свердлова д. 20 | Ремонт входных дверей 1 шт. | Текущий год  по мере финансир. | Замена работ: проведен частичный ремонт кровли 04.07.14 | Двери в уд. состоянии |
|  | Ул. Свердлова д. 24 | Ремонт входных дверей 1 шт. | Текущий год  по мере финансир. | 27.10.14 | - |
|  | Ул. Свердлова д. 26 | Ремонт входных дверей 1 шт. | Текущий год  по мере финансир. | Замена работ: проведены работы по бетонир. порога входной двери 21.02.14 | Двери в уд. состоянии |
|  | Ул. Свердлова д. 30а | Ремонт входных дверей 1 шт. | Текущий год  по мере финансир. | Перенос работ | Перенос работ |
|  | Ул. Чайковского д. 4 | Ремонт входных дверей 1 шт.  Ремонт полов в подъезде | Текущий год  по мере финансир. | Ремонт дверей 02.12.14 | полы в уд. состоянии |
|  | Ул. Чайковского д. 5 | Ремонт входных дверей 2 шт.  Ремонт полов в подъезде | Текущий год  по мере финансир. | Двери и полы в уд. состоянии | Двери и полы в уд. состоянии |
|  | Ул. Чайковского д. 7 | Ремонт входных дверей 2 шт.  Ремонт полов в подъезде | Текущий год  по мере финансир. | Двери и полы в уд. состоянии | Двери и полы в уд. состоянии |
|  | Ул. Чайковского д. 8 | Ремонт входных дверей 2 шт.  Ремонт полов в подъезде | Текущий год  по мере финансир. | 16.01.14  11.08.14 | - |
|  | Ул. Жуковского д.6а | Ремонт вентиляц. труб 3 шт. | Текущий год  по мере финансир. | 29.10.14 | - |
|  | Ул. Жуковского д.6б | Ремонт вентиляц. труб 3 шт. | Текущий год  по мере финансир. | 06.10.14  29.10.14 | - |
|  | Ул. Ломоносова д.24 | Установка коньков | Текущий год  по мере финансир. | Течи нет, кровля требует кап.ремонта | Течи нет, кровля требует кап.ремонта |
|  | Ул. Ломоносова д.26 | Установка коньков | Текущий год  по мере финансир. | Течи нет, кровля требует кап.ремонта | Течи нет, кровля требует кап.ремонта |
|  | Ул. Ломоносова д.36 | Установка коньков | Текущий год  по мере финансир. | Течи нет, кровля требует кап.ремонта | Течи нет, кровля требует кап.ремонта |
|  | Ул. Ломоносова д.46 | Установка коньков | Текущий год  по мере финансир. | Течи нет, кровля требует кап.ремонта | Течи нет, кровля требует кап.ремонта |
|  | Ул. Ломоносова д.47 | Ремонт вентиляц. трубы | Текущий год  по мере финансир. | Труба в рабочем состоянии, кровля требует кап.ремонта | Труба в рабочем состоянии, кровля требует кап.ремонта |
|  | Ул. Ломоносова д.48 | Установка коньков | Текущий год  по мере финансир. | Течи нет, кровля требует кап.ремонта | Течи нет, кровля требует кап.ремонта |
|  | Ул. Ломоносова д.73 | Ремонт вентиляц. трубы | Текущий год  по мере финансир. | Перенос работ | Перенос работ |
|  | Ул. Свердлова д. 10 | Ремонт вентиляц. трубы | Текущий год  по мере финансир. | Перенос работ | Перенос работ |
|  | Ул. Свердлова д. 14 | Установка коньков | Текущий год  по мере финансир. | Перенос работ | Перенос работ |
|  | Ул. Маяковского д. 10а | Ремонт вентиляц. трубы | Текущий год  по мере финансир. | Замена работ: проведен частичный ремонт кровли 26.09.14 | Перенос работ |
|  | Ул. Чайковского д. 5 | Установка коньков | Текущий год  по мере финансир. | Перенос работ | Перенос работ |
|  | Ул. Чайковского д. 7 | Установка коньков | Текущий год  по мере финансир. | 15.08.14 | - |
|  | Ул. Чайковского д. 4 | Установка коньков | Текущий год  по мере финансир. | 25.06.14 | - |
|  | Ул. Чайковского д. 8 | Установка коньков | Текущий год  по мере финансир. | 05.09.14  22.09.14 | - |
|  | Ул. 1 Мая д. 86 | Ремонт вентиляц. трубы | Текущий год  по мере финансир. | Замена работ: частичный ремонт кровли 01.07.14  22.08.14 | - |
|  | Ул. Ломоносова д. 16 | Частичный ремонт фасада | Текущий год  по мере финансир. | Перенос работ на 2015 год | Перенос работ на 2015 год |

**Замена дверей на условиях софинансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес, № подъезда** | **Срок исполнения** | **Отметка об исполнении** | **Причина отклонения от плана** |
| 1. | Ул. Жуковского д. 3 | Текущий год  по мере финансирования | Собственники сами произвели замену, произведена компенсация денежных средств за установку | - |
| 2. | Ул. Ломоносова д. 65 | Текущий год  по мере финансирования | Подъезд №1,  ноябрь 14 |  |
| 3. | Ул. Ломоносова д. 48 | Текущий год  по мере финансирования | - | Отказ жителей |
| 4. | Ул. 1 Мая д.94 | Текущий год  по мере финансирования | Подъезд №1  Апрель 2014 | - |
| 5. | Ул. Жуковского д. 6-б | Текущий год  по мере финансирования | Подъезды №1,2  Апрель, ноябрь 2014 | - |
| 6. | Ул. Жуковского д. 7-а | Текущий год  по мере финансирования | Подъезд №1  Июль 2014 | - |
| 7. | Ул. Ломоносова д. 46 | Текущий год  по мере финансирования | - | Отсутствие финансирования  Дебиторская задолженность |
| 8. | Ул. Жуковского д. 3а | Текущий год  по мере финансирования | Подъезд №1  Август 2014 | - |
| 9. | Ул. Маяковского д. 2 | Текущий год  по мере финансирования | Собственники сами произвели замену, произведена компенсация денежных средств за установку | - |
| 10. | Ул. Ломоносова д. 45 | Текущий год  по мере финансирования | - | Отсутствие финансирования  Дебиторская задолженность |
| 11. | Ул. Ломоносова д. 48а | Внеплановые работы | Подъезд №1  Июль 2014 | - |

**Ремонт подъездов на условии софинансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес, № подъезда** | **Срок исполнения** | **Отметка об исполнении** | **Причина отклонения от плана** |
| 1. | Ул. Жуковского д. 7, подъезд №2 | Текущий год  по мере финансирования | Апрель 2014 | - |
| 2. | Ул. Ломоносова д. 50, подъезд №3 | Текущий год  по мере финансирования | Июнь 2014 | - |
| 3. | Ул. Ломоносова д. 48а, подъезд №2 | Текущий год  по мере финансирования | - | Установили металлическую дверь |
| 4. | Ул. Ломоносова д. 65, подъезд №3 | Текущий год  по мере финансирования | - | Установили металлические двери, 2 шт |
| 5. | Ул. Ломоносова д. 47 1 подъезд | Текущий год  по мере финансирования | Июнь 2014 | - |