## УправДом
Годовой план мероприятий на 2013 год по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах ООО "УправДом" **
№ | Название улицы | № дома | Весенний осмотр общего имущества МКД |  | Осенний осмотр общего имущества МКД |  | кровля |  |  | канализация |  |  | ХВС |  |  | отопление |  |  | лестницы, полы |  |  | ремонт дверей |  |  | окна |  |  | козырьки, фасад, крыльцо |  |  | Тех.обслуживание ВДГО |  | проверка тяги в вентканалах | электрика |  |  |  | На условиях софинансирования |  |  | БЛАГОУСТРОЙСТВО
|  |  | сроки проведения | Отметка об испол-нении* | сроки проведения | Отметка об испол-нении* | Наименование работ | Срок исполнения | Отметка об испол-нении* | Наименование работ | Срок исполнения | Отметка об испол-нении* | Наименование работ | Срок исполнения | Отметка об испол-нении* | Наименование работ | Срок исполнения | Отметка об исполнении* | Наименование работ | Срок исполнения | Отметка об испол-нении* | Наименование работ | Срок исполнения | Отметка об испол-нении* | Наименование работ | Срок исполнения | Отметка об испол-нении* | Наименование работ | Срок исполнения | Отметка об испол-нении* | срок исполнения согласно графика по договору с ОАО"Леноблгаз" | Отметка об испол-нении* |  | планово- предупредитель-ная работа | установка светильников над подъездами | замена электро- проводки | Отметка об испол-нении* | ремонт подъезда | замена двери в подъезде | ремонт кровли | вид работ | дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
1 | Ломоносова | 1 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт краевых листов 8 м2 установка замка и таблички на чердачном люке | май-сентябрь | 10.06.2013 17.05.13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [9 empty] | стяжка балкона 0,5 м2 | текущий год | 2013-06-11 |  |  | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
2 | Ломоносова | 3 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт конька 6 пог.м частичный ремонт кровли 6 м2 ремонт чердачного люка, установка замка | май- ноябрь | 25.06.2013 17.05.13 |  |  |  | Замена: -горизонтальный трубопровод- 21 м вертикальный трубопровод - 2м вентиль Д15- 1 шт. вентиль Д32 - 1 шт | текущий год | 2013-11-21 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена задвижки Д50-3 шт | май-август | 21.08.13 08.11.13 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
3 | Ломоносова | 5 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровли 6 м2 установка замка на чердачный люк | текущий год | 26.07.2013 17.05.13 |  |  |  | Замена: вертикальный трубопровод - 7м | текущий год | 2013-06-13 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена: радиатор в подъезде №1 "Замена: горизонтальный трубопровод - 1м | май-август | 2013-04-09 |  |  |  | частичный ремонт дверей и дверной коробки в подъезде | текущий год | 2013-03-13 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
4 | Ломоносова | 7 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровли 2 м2 установка таблички и замка на чердачный люк | текущий год | 19.08.2013 17.05.13 |  |  |  | Замена: вентиль Д15- 1 шт. | текущий год | 2013-02-14 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена: горизнтальный трубопровод Д32- 3м | май-август | 2013-05-16 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
5 | Ломоносова | 9 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | установка таблички и замка на чердачный люк | текущий год | 2013-05-17 |  |  |  | Замена: вентиль Д20- 1 шт. | текущий год | 2013-12-20 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена: замена ввода 2м | май-август | 2013-03-13 |  |  |  | ремонт входной двери подъезд №2 | текущий год | 2013-06-10 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
6 | Ломоносова | 11 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | установка таблички и замка на чердачный люк ремонт краевых листов 6 м2 | текущий год | 17.05.2013 09.10.13 |  |  |  | Замена: горизонтальный трубопровод- 16 м вертикальный трубопровод- 2м вентиль Д20- 1 шт. вентиль Д 32- 1 шт. " | текущий год | 2013-09-10 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | ремонт полов 2 м2 |  |  | ремонт теплоцентра | текущий год | 2013-05-23 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
7 | Ломоносова | 14 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, Замена: Горизонтальный трубопровод Д 32- 3м Вертикальный трубопровод - 15м Радиатор - 3 секции вентиль на радиатор Д15- 2 шт | май-август | 2013-06-11 | ремонт полов 2 м2 | текущий год | 2013-10-29 | окраска двери 1 шт. | текущий год | 2013-11-01 | окраска окна 1 шт. | текущий год | 2013-11-01 | [5 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
8 | Ломоносова | 16 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт чердачного люка и установка замка | текущий год | 2013-05-15 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
9 | Ломоносова | 17 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт чердачного люка и установка замка | текущий год | 2013-05-15 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
10 | Ломоносова | 18 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена: горизнтальный трубопровод Д32- 4м | май-август | 2013-04-05 |  |  |  | частичный ремонт двери 1 шт. | текущий год | 2013-03-25 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
11 | Ломоносова | 19 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. |  |  |  | Замена: вертикальный трубопровод Д50- 3м | текущий год | 2013-03-26 |  |  |  | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена: горизонтальный трубопровод Д32 - 4м | май-август | 2013-04-26 | частичный ремонт пола в подъезде 1,5 м2 | текущий год | 2013-04-11 | частичный ремонт дверей 3 шт. | текущий год | 2013-01-11 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
12 | Ломоносова | 20 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. |  |  |  | Замена: вертикальный трубопровод Д100- 4м | текущий год | 2013-04-17 |  |  |  | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | частичный ремонт пола в подъезде 1,2 м2 | текущий год | 2013-03-25 | [11 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
13 | Ломоносова | 21 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт чердачного люка и установка замка | текущий год | 2013-05-16 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
14 | Ломоносова | 22 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | Частичный ремонт двери 1 шт. | текущий год | 2013-12-20 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
15 | Ломоносова | 24 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровли 8 м2 "ремонт чердачного люка и установка замка" | текущий год | 05.06.2013 17.05.13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | Частичный ремонт двери 1 шт. | текущий год | 2013-08-02 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь | январь | исполнено |  |  | восстановление конька
16 | Ломоносова | 25 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт чердачного люка и установка замка | текущий год | 2013-05-17 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
17 | Ломоносова | 26 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровли 14 м2 | текущий год | 2013-08-09 | Замена: горизонтальный трубопровод Д100- 8м | текущий год | 17.09.13 06.12.13 | Замена: ввод - 3м вентиль Д40- 1 шт | текущий год | 2013-06-24 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена задвижки | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | частичный ремонт двери 1 шт. | текущий год | 2013-04-10 |  |  |  | бетонирование крыльца 8м2 | текущий год | 2013-12-23 |  |  | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
18 | Ломоносова | 27 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт чердачного люка и установка замка | текущий год | 2013-05-17 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена задвижки Д50- 1 шт | май-август | 2013-09-27 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
19 | Ломоносова | 28 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт чердачного люка и установка замка | текущий год | 2013-05-17 |  |  |  | Замена: ввод - 3м вентиль Д40- 1 шт | текущий год | 2013-06-26 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
20 | Ломоносова | 29 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена: ввода 6м | май-август | 2013-02-13 | частичный ремонт пола в подъезде 1,2 м2 | текущий год | 2013-02-14 | частичный ремонт двери 1 шт. | текущий год | 2013-02-14 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
21 | Ломоносова | 30 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена задвжки Д50- 1 шт | май-август | 2013-09-11 | частичный ремонт пола в подъезде 4 м2 | текущий год | 2013-01-23 | частичный ремонт двери 1 шт. | текущий год | 2013-10-10 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
22 | Ломоносова | 32 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровли 4 м2 "ремонт чердачного люка и установка замка" | текущий год | 21.08.2013 17.05.13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | частичный ремонт двери 1 шт. | текущий год | 2013-10-28 | остекление окна в подъезде 1 м2 | текущий год | 2013-08-21 | [5 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
23 | Ломоносова | 34 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена задвижи Д50- 1шт | май-август | 2013-09-11 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
24 | Ломоносова | 36 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровли 12м2 ремонт чердачного люка и установка замка | текущий год | 22.08.2013 17.05.13 | Замена: горизонтальный трубопровод Д100- 3м | текущий год | 2013-08-22 | Замена: вентиль Д20- 1 шт. | текущий год | 2013-03-13 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [9 empty] | установка козырька бетонирование крыльца 3м2 | по согласованию | 16.12.2013 сент. 2013 |  |  | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено | подъезд №2 август 2013 |  |  | ремонт и покраска скамейки ремонт песочницы | 29.04.13 06.05.13
25 | Ломоносова | 37 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации замена: горизонтальный трубопровод Д32 - 6 м | май-август | 2013-06-14 | частичный ремонт пола 2м2 | текущий год | 2013-06-18 | [6 empty] | бетонирование крыльца 3м2 | текущий год | 2013-09-04 |  |  | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено |  |  |  | покраска детской площадки 24 м2
26 | Ломоносова | 38 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровли и слуховых окон | текущий год | 2013-05-31 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено |  |  | восстановление конька май 2013
27 | Ломоносова | 41 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено |  |  |  | изготовление и установка песочницы | 2013-06-04
28 | Ломоносова | 42 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт стропил 12 пог.м ремонт слуховых окон 3 шт | текущий год | 27.02.2013 01.03.13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено |  |  |  | изготовление и установка песочницы | 06.06.013
29 | Ломоносова | 43 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт чердачного люка и установка замка | текущий год | 2013-02-04 |  |  |  | Замена: горизонтальный трубопровод- 2 м | текущий год | 2013-12-11 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт двери в ТЦ, установка замка | текущий год | 2013-02-04 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
30 | Ломоносова | 44 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровли 16 м2 | текущий год | 2013-05-01 |  |  |  | Замена: вентиль Д15- 2 шт. вентиль Д32- 1 шт. | текущий год | 2013-09-23 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена: вентиль Д50- 1 шт вентиль Д20- 1 шт | май-август | 2013-09-26 |  |  |  | ремонт двери в ТЦ 1 шт. | текущий год | 2013-03-01 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено |  |  |  | ремонт песочницы покраска детской площадки 24 м2 | 2013-05-30
31 | Ломоносова | 45 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации замена: вентиль Д15 - 2 шт | май-август | 2013-07-12 |  |  |  | ремонт двери 1 шт. | текущий год | 2013-01-21 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
32 | Ломоносова | 46 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | восстановление водостока ремонт стропил 30 пог.м частичный ремонт кровли 34 м2 ремонт слух. окна, чердачного люка и установка замка | текущий год | май.13г. Апрель 2013 апрель 2013 |  |  |  | Замена: вертикальный трубопровод- 1м вентиль Д20- 2 шт. ревизия - 1 шт. | текущий год | 21.06.2013 25.06.2013 | консервация СЦО Замена: ввод - 8 м Горизонтальный трубопровод-6м вертикальный трубопровод-12 м вентиль Д 15 - 1 шт | май-август | 17.01.13 07.02.13 06.06.13 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено |  |  | восстановление конька
33 | Ломоносова | 47 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
34 | Ломоносова | 48 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт чердачного люка и установка замка | текущий год | 2013-07-17 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | бетонирование пола 2 м2 | текущий год | 2013-12-24 | ремонт двери 1 шт. | текущий год | 2013-04-04 |  |  |  | бетонирование крыльца 8 м2 | текущий год | 2013-04-26 |  |  | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено |  | январь 2013 (подъезд №1) |  | изготовление и установка скамейки | 2013-12-31
35 | Ломоносова а | 48а | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт чердачного люка и установка замка | текущий год | 2013-02-18 | Замена: вертикальный трубопровод Д50- 2м горизонтальный трубопровод Д100- 3 м | текущий год | 11,01,13 26.08.13 |  |  |  | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена: горизонтальный трубопровод Д32- 2м | май-август | 2013-05-15 |  |  |  | ремонт двери в подъезде, установка пружины | текущий год | 2013-01-21 | ремонт окон в подъеде, 2 шт. | текущий год | 2013-12-26 | [5 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено |  | апрель 2013 (подъезд №2) |  | ремонт и покраска песочницы покраска детской площадки, 24 м2
36 | Ломоносова | 49 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена: вентиль Д50-1 шт | май-август | 2013-06-28 | [9 empty] | бетонирование крыльца 2м2 | текущий год | 2013-04-26 |  |  | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
37 | Ломоносова | 50 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровли 6 м2 | текущий год | 2013-09-08 | Замена: вертикальный трубопровод Д100- 4м | текущий год | 2013-08-23 | Замена: вентиль Д15- 1 шт. вентиль ввод Д50- 1 шт. | текущий год | 2013-08-01 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт двери, установка пружины | текущий год | 2013-04-21 |  |  |  | бетонирование крыльца 2м 2 штукатурка фасада 8 м2 | текущий год | 06.09.2013 18.06.13 |  |  | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено |  |  |  | изготовление и установка песочницы и скамейки | 2013-05-29
38 | Ломоносова | 51 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации ремонт теплоцентра | май-август | 2013-09-12 |  |  |  | ремонт двери, 1 шт | текущий год | 2013-01-21 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
39 | Ломоносова | 53 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт двери, 1 шт | текущий год | 2013-02-28 |  |  |  | штукатурка фасада 3м2 | текущий год | 2013-08-27 |  |  | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
40 | Ломоносова | 55/19 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт стропил 27 пог.м частичный ремонт кровельного покрытия 4 м2 | текущий год | 27.11.2013 |  |  |  | Замена: горизонтальный трубопровод- 12м вентиль ввод Д40- 2 шт. " | текущий год | 2013-04-10 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
41 | Ломоносова | 57/30 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена ввода СЦО | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт двери, 1 шт. | текущий год | 2013-07-05 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено |  |  |  | изготовление и установка песочницы покраска детской площадки 12 м2 | 29.05.13 24.06.13
42 | Ломоносова | 59 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровельного покрытия 4м2 | текущий год | 2013-07-24 |  |  |  | Замена: горизонтальный трубопровод- 6 м вертикальный трубопровод- 5м вентиль Д20- 1 шт. вентиль ввод Д 50- 1 шт. " | текущий год | 2013-02-19 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена муфты ремонт теплоцентра | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт двери, 1 шт. | текущий год | 2013-02-19 |  |  |  | бетонирование крыльца 4 м2 | текущий год | 2013-08-22 |  |  | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
43 | Ломоносова | 63 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровельного покрытия 2 м2 | текущий год | 2013-07-27 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт входной двери 1 шт | текущий год | 2013-01-29 | ремонт окна | текущий год | 2013-04-22 | [5 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
44 | Ломоносова | 65 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [6 empty] | Замена: вентиль Д15- 1 шт. | текущий год | 2013-05-27 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена: вентиль Д50-1 шт | май-август | 2013-07-04 |  |  |  | ремонт входной двери 3 шт | текущий год | 2013-03-27 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
45 | Ломоносова | 69 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт стропил 6 пог.м частичный ремонт кровельного покрытия 2 м2 ремонт слуховых окон 2 шт. | текущий год | 05.03.13 09.09.13 09.09.13 |  |  |  | Замена: вертикальный трубопровод - 2м | текущий год | 2013-09-18 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт входной двери 1 шт | текущий год | 2013-01-29 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
46 | Ломоносова | 71 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт слуховых окон, , 2шт. Ремонт чердачного люка , навес замка | текущий год | 09.09.13 11.03.13 | Замена: вертикальный трубопровод Д100- 2м | текущий год | 2013-04-03 | Замена: горизонтальный трубопровод-1,5 м | текущий год | 2013-06-19 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена: радиатор в подъезде №2 трубопровод 1-м | май-август | 2013-09-05 |  |  |  | ремонт дверей в подъезде 2 шт. | текущий год | 2013-12-06 | остекление слуховых окон остекление окон в подъезде 3 м2 | текущий год | 2013-01-09 | [5 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
47 | Ломоносова | 73 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт стропил 15 пог.м частичный ремонт кровельного покрытия 2 м2 | текущий год | 18.02.2013 26.08.13 |  |  |  | Замена: вертикальный трубопровод - 1м | текущий год | 2013-09-13 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации задвижка Д50-1 шт | май-август | 2013-07-19 | [6 empty] | ремонт слуховых окон 2 шт. остекление окон в подъезде 6 м2 | текущий год | 06.09.13 10.12.2013 | [5 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено
48 | Ломоносова | 75 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровельного покрытия | текущий год | 2013-05-01 |  |  |  | Замена: горизонтальный трубопровод- 20 м | текущий год | 08.10.13 26.11.13 18.12.13 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [6 empty] | ремонт слуховых окон | текущий год | 2013-10-21 | [5 empty] | 1 раз в квартал | весь период | январь-декабрь |  | исполнено |  | октябрь 2013 (подъезд №2)
49 | Дзержинского | 2 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [6 empty] | Замена: горизонтальный трубопровод- 14м | текущий год | 2013-09-27 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации замена ввода СО- 8м | май-август | 2013-10-31 |  |  |  | ремонт двери | текущий год | 2013-01-29 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период |  |  |  |  | январь 2013 (подъезд №2)
50 | Дзержинского | 5 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период
51 | Дзержинского | 6 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровли 2м2 | текущий год | 2013-09-26 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации замена: вертикальный трубопровод СО - 2м | май-август | 2013-12-06 |  |  |  | ремонт откосов 4 м ремонт тамбура подъезда | текущий год | 27.08.2013 07.06.13 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | изготовление и установка скамейки | 2013-06-03
52 | Дзержинского | 7 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровли 2м2 | текущий год | 2013-04-09 |  |  |  | Замена: горизонтальный трубопровод- 2 м вентиль Д20 -1 шт | текущий год | 2013-12-27 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, | май-август | 2013-10-01 |  |  |  | ремонт двери 1 шт. | текущий год | 2013-03-28 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период
53 | Дзержинского | 8 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации замена: вентиль Д 20- 1 шт | май-август | 2013-10-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период
54 | Дзержинского | 9 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт входной двери | текущий год | 2013-01-28 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период
55 | Дзержинского | 11 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровли 2 м2 ремонт слухового окна | текущий год | 2013-12-25 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период
56 | Дзержинского | 11а | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена задвижки | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт входной двери | текущий год | 2013-01-29 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период
57 | Дзержинского | 13 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена участков труб | май-август | 2013-07-01 | частичный ремонт пола 2 м2 | текущий год | 2013-05-06 | частичный ремонт двери 1 шт. | текущий год | 2013-01-10 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период
58 | Дзержинского | 15 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт слухового окна ремонт чердачного люка | текущий год | 2013-12-24 |  |  |  | Замена: вертикальный трубопровод - 6 м вентиль Д 25- 1 шт | текущий год | 2013-06-26 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | частичный ремонт двери 1 шт. | текущий год | 2013-02-05 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период
59 | Дзержинского | 19 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровли | текущий год | 2013-04-24 |  |  |  | Замена: горизонтальный трубопровод- 13,5 м вертикальный трубопровод - 4 м вентиль Д 20- 1 шт | текущий год |  | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт входной двери | текущий год | 2013-04-24 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | изготовление и установка песочницы покраска площадки 24 м2 | 2013-05-21
60 | Дзержинского | 26 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации замена: вертикальный трубопровод СО -1м вентиль Д 20 - 1 шт | май-август | 2013-12-18 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | покраска площадки 24 м2 | 2013-06-03
61 | Дзержинского | 28 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт входной двери | текущий год | 21.010.13 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период
62 | Дзержинского | 30 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [6 empty] | Замена: горизонтальный трубопровод- 10м вентиль Д20 -1 шт | текущий год | 2013-07-16 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена задвижки, переварка фланцев | май-август | 2013-07-01 | частичный ремонт полов в подъезде 4 м2 | текущий год | 2013-08-30 | [11 empty] | 1 раз в квартал | весь период
63 | Дзержинского | 32 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [6 empty] | Замена: горизонтальный трубопровод- 4м вертикальный трубопровод- 2м вентиль Д40- 1 шт. " | май-август | 2013-04-29 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации замена: горизонтальный труюопровод СО(чердак) - 1м вертикальный трубопровод - 1м горизонтальный трубопровод (квартира) - 4м | май-август | 2013-11-26 | частичный ремонт полов в подъезде 4 м2 | текущий год | 2013-04-08 | ремонт дверей в подъезде | текущий год | 08.04.13 11.06.13 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | изготовление и установка песочницы покраска площадки 20 м2 | 2013-06-03
64 | пер.Островского | 1 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период |  | февраль | исполнено
65 | пер.Островского | 2 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период
66 | пер.Островского | 3 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли | текущи й год | 2013-07-11 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации замена: задвижка Д50- 1 шт вентиль Д40-1шт вентиль Д15 - 1шт | май-август | 2013-11-07 |  |  |  | ремонт входной двери 1 шт. | текущий год | 2013-12-20 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | февраль | февраль | исполнено
67 | 1-го Мая | 16 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт двери в подъезде 1 шт. | текущий год | 2013-11-20 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период
68 | 1-го Мая | 18 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации ремонт теплоцентра | май-август | 2013-09-24 |  |  |  | ремонт двери в подъезде 1 шт. | текущий год | 2013-11-20 | ремонт оконных рам, остекление | текущий год | 2013-11-05 | [5 empty] | 1 раз в квартал | весь период
69 | 1-го Мая | 78/25 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период
70 | 1-го Мая | 86 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт стропил 16 пог.м частичный ремонт кровли 18 м2 | текущий год | 2013-03-11 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации установка радиатора в подъезде №1- 4 секции | май-август | 2013-08-15 | [6 empty] | остекление рам в подъезде 0,5 м2 | текущий год | 2013-01-25 | бетонирование крыльца 2м2 | текущий год |  |  |  | 1 раз в квартал | весь период
71 | 1-го Мая | 92 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт стропил ремонт чердачного люка установка замка | январь-апрель | 07.03.13 18.02.13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт входной двери 1 шт | текущий год | 2013-01-18 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период
72 | 1-го Мая | 94 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровли 6 м2 | текущий год | 2013-06-24 |  |  |  | Замена: вентиль Д20- 2 шт. | май-август | 2013-08-05 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт входной двери 2 шт. | текущий год | 2013-02-12 | ремонт оконной рамы в подъезде | текущий год | 2013-02-12 | [5 empty] | 1 раз в квартал | весь период |  |  |  |  | март 2013 (подъезды №2,№3)
73 | Речной пер. | 4 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли 4м2 | сентябрь- ноябрь | 2013-10-24 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации замена: задвижка Д50- 1 шт | май-август | 2013-10-29 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска площадки 10 м2 | 2013-06-07
74 | Речной пер. | 5 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период
75 | Речной пер. | 6 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт двери 1 шт. | текущий год | 2013-12-11 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период
76 | Свердлова | 3 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровли | текущий год | 2013-08-12 |  |  |  | Замена: горизонтальный трубопровод- 8 м | текущий год | 2013-04-29 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена: горизонтальный трубопровод - 4м ремонт теплоцентра, установлен замок | май-август | 01.10.2013 06.03.13 |  |  |  | ремонт двери в подъезде 1 шт | текущий год | 2013-01-11 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период
77 | Свердлова | 4 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена: задвижка Д50 - 1 шт. | май-август | 2013-09-05 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска площадки 20 м2 | 2013-06-03
78 | Свердлова | 5 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена задвижки | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт двери в подъезде 2 шт | текущий год | 15.07.13 26.09.13 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период
79 | Свердлова | 6 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли 4 м2 ремонт чердачного люка, установлен замок | текущий год | 02.08.2013 24.01.13 | Замена: вертикальный трубопровод Д100- 4м | текущий год | 2013-12-16 |  |  |  | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, задвижка Д50-1 шт вертикальный трубопровод - 1м | май-август | 2013-12-16 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период
80 | Свердлова | 7 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли 10 м2 | текущий год | 2013-10-24 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена задвижки Д 50- 1 шт. | май-август | 2013-09-05 | [9 empty] | бетонная стяжка балкона, 3м2 |  | 2013-09-24 |  |  | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска площадки 20 м2 | 2013-05-31
81 | Свердлова | 8 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли 4 м2 | текущий год | 2013-08-19 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена задвижки | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт двери в подъезде 1 шт | текущий год | 2013-01-29 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период
82 | Свердлова | 9 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период
83 | Свердлова | 10 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт двери в подъезде 2 шт. | текущий год | 20.12.13 04.04.13 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска площадки 10 м2 | 2013-05-31
84 | Свердлова | 11 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период
85 | Свердлова | 12 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли 4 м2 изготовлен и заменен чердачный люк | текущий год | 29.07.2013 25.04.13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена ввода СО- 3м | май-август | 2013-08-15 |  |  |  | ремонт двери в подъезде | текущий год | 2013-11-05 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период |  |  |  | ремонт подъезда июль 2013 | замена двери подъезд №1 май2013 |  | окраска площадки 20 м2 | 2013-05-31
86 | Свердлова | 13 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период
87 | Свердлова | 14 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли 8 м2 | текущий год | 2013-06-18 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | бетонирование пола в подъезде 2м2 | текущий год | 2013-07-22 | ремонт двери в подъезде | текущий год | 2013-06-21 |  |  |  | бетонирование крыльца 8м2 | текущий год | 2013-08-07 |  |  | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска площадки 20 м2 | 2013-05-31
88 | Свердлова | 15 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт стропил 12 пог.м частичный ремонт кровли 10м2 | текущий год | 13.11.13 21.11.13 02.07.13 | Замена: вертикальный трубопровод Д100- 4м | текущий год | 2013-12-13 |  |  |  | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации замена: горизонтальный трубопровод- 2 м ремонт теплоцентра | май-август | 12.02.2013 24.04.13 | ремонт пола в подъезде 4м2 | текущий год | 08.02.133 | ремонт двери в подъезде | текущий год | 2013-02-08 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период
89 | Свердлова | 17 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | ремонт пола в подъезде 8м2 | текущий год | 2013-03-18 | ремонт двери в подъезде | текущий год | 2013-02-26 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период |  |  |  | март 2013 (подъезд №1) | март 2013 (подъезд №1) |  | окраска площадки 20 м2 | 2013-06-04
90 | Свердлова | 18 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. |  |  |  | Замена: вертикальный трубопровод Д100- 2м | текущий год | 2013-06-06 |  |  |  | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | бетонирование полов в подъезде 2 м2 | текущий год | 2013-06-17 | [11 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска площадки 20 м2 | 2013-05-31
91 | Свердлова | 19 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. |  |  |  | Замена: вертикальный трубопровод Д100- 1м | текущий год | 2013-04-19 |  |  |  | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации ремонт теплоцентра | май-август | 2013-01-24 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период
92 | Свердлова | 20 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. |  |  |  | Замена: горизонтальный трубопровод Д100- 2,5м | текущий год | 2013-10-23 |  |  |  | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт двери в подъезде | текущий год | 2013-07-10 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска площадки 20 м2 | 2013-05-21
93 | Свердлова | 21 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли 2 м2 | текущий год | 2013-09-24 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена: вентиль Д20- 1 шт вентиль Д 25- 1 шт горизонтальный трубопровод - 2 м | май-август | 27.03.2013 26.11.2013 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период
94 | Свердлова | 22 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [6 empty] | Замена: горизонтальный трубопровод- 16 м ввод- 2м вентиль Д 32- 1 шт. | текущий год | 2013-06-04 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена: горизонтальный трубопровод - 1м | май-август | 2013-06-04 |  |  |  | ремонт двери в подъезде | текущий год | 2013-01-31 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска площадки 20 м2 | 2013-05-30
95 | Свердлова | 23 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [6 empty] | Замена: вертикальный трубопровод - 6м вентиль Д 25- 1 шт | текущий год | 2013-06-27 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | ремонт пола в подъезде 0,5м2 | текущий год | 2013-07-04 | [11 empty] | 1 раз в квартал | весь период
96 | Свердлова | 24 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт кровли 4 м2 | текущий год | 05.07.13 11.07.13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период
97 | Свердлова | 25 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт кровли 6 м2 ремонт стрпил 6 пог.м ремонт слуховых окон, 2 шт. | текущий год | 25.11.13 04.04.13 11.09.13 |  |  |  | Замена: ввод - 6м вентиль Д40- 1 шт вентиль Д50- 1 шт | текущий год | 2013-08-23 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена задвижки | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт дверей в подъезде - 2 шт. | текущий год | 2013-08-27 | остекление 4м2 | текущий год | 2013-11-27 | установка козырька 3м2 ремонт крыльца 6 м2 | текущий год | 09.12.2013 14.06.13 |  |  | 1 раз в квартал | весь период |  |  |  |  | апрель 2013 (подъезд №3)
98 | Свердлова | 26 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт кровли 4 м2 | текущий год | 2013-11-25 |  |  |  | Замена: вертикальный трубопровод - 1м вентиль Д20- 1 шт. вентиль Д25- 1 шт. | текущий год | 15.10.13г. | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена: вертикальный трубопровод СО- 3м | май-август | 2013-03-26 |  |  |  | ремонт входной двери | текущий год | 2013-07-08 |  |  |  | установка козырька 3м2 ремонт крыльца и арки 16 м2 | текущий год | 17.12.13 18.08.13 |  |  | 1 раз в квартал | весь период |  |  |  |  | август 2013 (подъезд №3) |  | установка песочницы окраска детской площадки 20м2 | 29.05.13 11.06.13
99 | Свердлова а | 30а | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | бетонирование пола 1 м2 | текущий год | 2013-08-21 | ремонт двери 1 шт. | [10 empty] | 1 раз в квартал | весь период
100 | Свердлова | 31 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт чердачного люка устанока замка на люк | текущий год | 2013-07-08 | Замена: вертикальный трубопровод Д50- 1м | текущий год | 2013-02-28 | Замена: вертикальный трубопровод - 3м | текущий год | 2013-01-30 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт двери | текущий год | 2013-02-19 |  |  |  | бетонирование крыльца 2 м2 | текущий год | 2013-07-24 |  |  | 1 раз в квартал | весь период |  |  |  | подъезд № 3 октябрь 2013г.
101 | Свердлова | 33 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. |  |  |  | Замена: вертикальный трубопровод Д100- 3м | текущий год | 2013-01-31 | Замена: вентиль Д15- 1 шт. | текущий год | 2013-10-01 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [6 empty] | ремонт оконного блока 2м2 | текущий год | 2013-12-20 | [5 empty] | 1 раз в квартал | весь период
102 | Свободы | 2 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт кровли 4 м2 | текущий год | 2013-11-06 |  |  |  | Замена: вертикальный трубопровод - 4м | текущий год | 2013-08-19 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, восстановление СЦО в подъезде | май-август | 2013-07-01 | бетонирование пола | текущий год | 2013-10-25 |  |  |  | ремонт слухового окна | текущий год | 2013-01-16 | [5 empty] | 1 раз в квартал | весь период |  | январь | исполнено
103 | Свободы | 3 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт кровли 4 м2 | текущий год | 2013-11-06 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска детской площадки 40 м2
104 | Свободы | 4 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичная ремот кровли 16м2 | текущий год | 2013-08-28 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт двери в подъезде1 м2 ремонт дверей в ТЦ | текущий год | 20.06.2013 04.02.13 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период
105 | Свободы | 5 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена: вентиль Д32 - 1 шт. | май-август | 2013-11-13 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска детской площадки 40 м2
106 | Свободы | 7 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровли 8 м2 | текущий год | 30.05.13 27.06.13 | Замена: горизонтальный трубопровод Д100-1,5м | текущий год | 2013-11-07 | Замена: горизонтальный трубопровод- 10 м вертикальный трубопровод- 7м вентиль Д25- 1 шт. " | текущий год | 29.08.13 18.11.13 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена: вентиль Д15- 1шт. | май-август | 2011-10-24 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска детской площадки 10 м2
107 | Свободы | 8 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период
108 | Маяковского | 2 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли - 6 м2 | текущий год | 2013-08-02 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт двери - 1 шт. | текущий год | 2013-12-31 | ремонт окон - 2 шт. | текущий год | 2013-12-04 | [5 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска площадки 40 м2
109 | Маяковского а | 2а | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт ремонт участка кровли 6 м2 | текущий год | 2013-08-27 | Замена: вертикальный трубопровод Д100- 2м | текущий год | 2013-08-30 |  |  |  | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период |  |  |  |  | подъезды №2,3,4 сентябрь, октябрь 2013 |  | окраска площадки 24 м2 | 2013-05-17
110 | Маяковского а | 4а | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [6 empty] | Замена: вентиль Д15-2 шт. | текущий год | 2013-03-26 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации замена: ввод СО- 3м | май-август | 2013-09-25 |  |  |  |  | текущий год | 2013-03-19 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска площадки 24 м2 изготовление и установка скамейки | 20.05.2013 23.04.13
111 | Маяковского а | 6а | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровли ремонт чердачного люка - 1 шт | текущий год | 09.08.2013 06.12.13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации замена: вентиль Д50- 1 шт | май-август | 2013-10-14 |  |  |  | ремонт двери 1 шт. | текущий год | 2013-11-01 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | изготовление и установка скамейки 1 шт. | 2013-06-10
112 | Маяковского | 7 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли 4 м2 | текущий год | 2013-05-29 |  |  |  | Замена: горизонтальный трубопровод- 6 м вертикальный трубопровод- 3м вентиль Д20- 1 шт. вентиль Д 15- 1 шт. | текущий год | 2013-06-03 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена задвижки Д50- 1 шт, замена вентиля Д15- 1 шт замена вентиля Д 20- 1 шт | май-август | 05.08.2013 07.08.2013 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | изготовление песочницы | 2013-06-25
113 | Маяковского | 8 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [6 empty] | Замена: вертикальный трубопровод- 4м | текущий год | 2013-06-26 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации замена: горизонтальный трубпровод СО-3м замена вентиля Д 20 - 1 шт | май-август | 2013-11-28 |  |  |  | ремонт двери ТЦ- 1 шт. | текущий год | 2013-05-30 | остекление 6 м2 | текущий год | 2013-12-23 | установа козырька- 3м2 бетонирование крыльц - 3 шт.х 3м2 | декабрь текущий год | 06.12.2013 29.04.13 29.11.13 13.05.13 |  |  | 1 раз в квартал | весь период |  | январь | исполнено |  | подъезд №1 июнь 2013 подъезд №3 сентябрь 2013 |  | окраска площадки 12 м2 | 2013-12-23
114 | Маяковского а | 8а | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли 4 м2 | текущий год | 2013-07-22 | Замена: вертикальный трубопровод Д100- 3м | текущий год | 2013-10-22 |  |  |  | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска площадки 12 м2 | 2013-05-22
115 | Маяковского а | 10 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт стропил - 16 пог. М ремонт участка кровли 0,5 м2 ремонт чердачного люка | текущий год | 14.06.13 23.05.13 08.08.13 |  |  |  | Замена: вертикальный трубопровод - 2м | текущий год | 2013-01-21 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период |  | январь | исполнено | подъезд №1 декабрь 2013г. |  |  | окраска площадки 12 м2 | 2013-05-29
116 | Маяковского а | 10а | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [6 empty] | Замена: вентиль Д15- 2 шт | текущий год | 2013-08-13 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена задвижки | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период |  |  |  | подъезд №1 август 2013г. |  |  | окраска площадки 12 м2 | 2013-05-28
117 | Маяковского | 11 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период
118 | Маяковского | 12 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли 4 м2 | текущий год | 18.06.13 26.09.13 |  |  |  | Замена: вентиль Д25- 1 шт | текущий год | 2013-07-18 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена задвижки | май-август | 2013-07-01 | [9 empty] | заложено кирпичем окно в подвал 2 м2 | текущий год | 30.09.13г. |  |  | 1 раз в квартал | весь период
119 | Маяковского а | 12а | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [6 empty] | Замена: вертикальный трубопровод - 9м вентиль Д15- 1 шт | текущий год | 2013-04-17 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [9 empty] | частичный ремонт фасада, оштукатуривание 4м2 | текущий год | 17-19.06.13 |  |  | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска площадки 24 м2 | 2013-05-25
120 | Маяковского а | 13 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации замена вентиля Д20- 1 шт. | май-август | 2013-01-17 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период
121 | Маяковского а | 14 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт слуховых окон | текущий год | 2013-03-21 | Замена: вертикальный трубопровод Д100- 2,5м | текущий год | 2013-08-21 | Замена: вертикальный трубопровод - 14м | текущий год | 2013-08-23 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации замена: горизонтальный трубопровод СО- 8м вентиль Д 15- 1 шт вентиль Д 20- 1 шт | май-август | 2013-01-21 | [9 empty] | бетонирование крыльца - 3 м2 | текущий год | 2013-09-04 |  |  | 1 раз в квартал | весь период
122 | Маяковского | 14а | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [9 empty] | бетонирование цоколя - 2 м2 | август-сентябрь | 2013-09-19 |  |  | 1 раз в квартал | весь период
123 | Маяковского | 22 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [6 empty] | Замена: вертикальный трубопровод - 1м | текущий год | 2013-07-02 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период
124 | Жуковского | 3 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли 12 м2 | май-сентябрь | 2013-05-20 |  |  |  | Замена: вертикальный трубопровод - 6м | текущий год | 11.07.2013 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации установка радиатора в подъезде №4- 3 секции замена вентиля Д 20- 1 шт | май-август | 2013-08-15 |  |  |  | ремонт люка на чердак ремонт дверей - 2 шт | апрель март | 04.04.2013 07.03.2013 | остекление 2, м2 | февраль | 2013-02-26 | [5 empty] | 1 раз в квартал | весь период |  |  |  |  | май 2013 (подъезд №1)
125 | Жуковского а | 3а | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли 6 м2 ремонт слухового окна 1 шт. | август-сентябрь апрель | 22.08.2013 25.04.13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [9 empty] | оштукатуривание участка фасада бетонирование крыльца 2м2 | июль | 10.10.2013 24.07.2013 |  |  | 1 раз в квартал | весь период
126 | Жуковского | 6 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт люка на чердак - 1 щт. | текущий год | 2013-01-13 |  |  |  | Замена: вертикальный трубопровод - 5м(подъезд №1) кран Д32- 1 шт. | текущий год | 2013-09-06 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | бетонирование полов - 4 м2 | сентябрь | 2013-09-12 |  |  |  | ремонт оконных блоков 4м2 остекление п подъезде 3м2 | май декабрь | 30.05.2013 05.12.13 | бетонирование крыльца 2 м2 | апрель | 2013-04-18 |  |  | 1 раз в квартал | весь период |  |  |  |  | сентябрь 2013 (подъезд №2)
127 | Жуковского а | 6а | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт стропил - 24м частичный ремонт кровли 2м2 | текущий год | 11.01;09.04.13 10.01.13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт входных дверей - 2 шт | апрель-сентябрь | 26.04.13 30.09.13 | остекление окон 3 м2 | текущий год | 2013-12-05 | частичный ремонт фасада 2м2 | текущий год | 2013-11-25 |  |  | 1 раз в квартал | весь период |  |  |  |  | ноябрь 2013 (подъезд №2) |  | установка скамейки 1 шт | 2013-08-08
128 | Жуковского б | 6б | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт стропил - 6м частичный ремонт кровли 4м2 | январь-апрель | 01.02.2013 31.05.2013 | Замена: вертикальный трубопровод Д100- 3м | текущий год | 2013-09-04 | замена: вентиль Д 25 | текущий год | 2013-09-27 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации вертикальный трубопровод- 11 м | май-август | 2013-01-28 |  |  |  | ремонт дверей 2 шт. | текущий год | 30.01.13 27.12.13 | остекление окон 3 м2 | текущий год | 2013-12-09 | бетонирование крыльца 4 м2 | текущий год | 04.09.13 01.11.13 |  |  | 1 раз в квартал | весь период |  | январь | исполнено
129 | Жуковского | 7 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремнот слуховых окон - 2 шт. ремонт чердачных люков 2 шт. установка чердачной лестницы | текущий год | 16.12.2013 16.12.13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт дверей 2 шт. | текущий год | 30.09.13 24.12.13 | остекление окон 3 м2 | текущий год | 2013-12-23 | [5 empty] | 1 раз в квартал | весь период
130 | Жуковского а | 7а | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли 18 м2 | текущий год | 10.07.13 23.08.13 15.10.13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, замена: горизонтальный трубопровод СО- 2м | май-август | 2013-05-20 |  |  |  | штукатурка откосов 5 пог. м |  | 2013-05-28 | [8 empty] | 1 раз в квартал | весь период |  |  |  | 2013-04-01 | ноябрь 2013 (подъезд №2)
131 | Жуковского | 10 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. |  |  |  | Замена: вертикальный трубопровод Д100- 1,5м | текущий год | 2013-05-30 | Замена: горизонтальный трубопровод - 10м вертикальный трубопровод- 10м | текущий год | 2013-09-19 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт дверей - 2 шт | текущий год | 19.02.13 09.1013 | остекление окон 11 м2 | текущий год | 27.11.13 13.12.13 | бетонирование крыльц 24 м2 |  | 16,17,18.10.13 | январь | исполнено | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска спорт. площадки 24 м2 | 2013-05-27
132 | Жуковского а | 13а | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли - 11 м2 ремонт люка на чердак - 1 шт ремонт слуховых ококн - 4 шт. | текущий год | 10.07.13 07.08.13 16.12.13 | Замена: вертикальный трубопровод Д100- 3м | текущий год | 2013-12-13 |  |  |  | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации Замена: вентиль Д15 - 2 шт | май-август | 2013-10-22 | [6 empty] | ремонт оконного блока 1м2 остекление окон 1 м2 | текущий год | 2013-12-19 | [5 empty] | 1 раз в квартал | весь период
133 | Жуковского | 15 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [12 empty] | январь | исполнено | 1 раз в квартал | весь период
134 | Жуковского | 17а | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт стропил - 27 пог.м установка коньковых сливов 210 пог.м | сентябрь- ноябрь | 01.04.2013 06.06.13 03.07.13 |  |  |  | Замена: горизонтальный трубопровод- 6м вентиль Д32- 1 шт | текущий год | 2013-09-25 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации замена: задвижка Д 50- 1 шт | май-август | 2013-09-18 | [6 empty] | зашивка окон - 1 м2 |  | 2013-12-16 |  |  |  | февраль | исполнено | 1 раз в квартал | весь период
135 | Жуковского | 19 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска площадки 24 м2 | 2013-05-30
136 | Жуковского | 21 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли - 4 м2 | текущий год | 2013-11-18 | Замена: вертикальный трубопровод Д100- 3м | текущий год | 2013-08-12 |  |  |  | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт входной двери 1 шт. | текущий год | 2013-01-28 | [6 empty] | февраль | исполнено | 1 раз в квартал | весь период
137 | Жуковского | 23 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт стропил - 12 пог.м ремонт участка кровли 4 м2 | январь-апрель | 03.03.2013 18.11.13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт входной двери 1 шт. | текущий год | 2013-02-27 | [6 empty] | февраль | исполнено | 1 раз в квартал | весь период |  |  |  | косметич. ремонт (подъезд №1) июль 2013 |  |  | окраска площадки 10 м2 | 2013-05-30
138 | Пионерский пер. | 3 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт дверного блока 1 шт. | июнь-август | 2013-07-30 | [6 empty] | март | исполнено | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска площадки 12 м2 | 2013-06-07
139 | Пионерский пер. | 6 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт дверного блока 1 шт. | октябрь-ноябрь | 2013-11-21 | [6 empty] | март | исполнено | 1 раз в квартал | весь период | [6 empty] | окраска площадки 10 м2 | 2013-06-07
140 | Декабристов | 14 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [14 empty] | 1 раз в квартал | весь период
141 | Профсоюзный пер. | 4 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли 4 м2 | август-сентябрь | 2013-08-13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации замена: вентиль Д15 - 1 шт | май-август | 2013-11-15 | [12 empty] | март | исполнено | 1 раз в квартал | весь период
142 | Профсоюзный пер. | 5 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли 4 м2 | август-сентябрь | 2013-08-13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [12 empty] | март | исполнено | 1 раз в квартал | весь период
143 | Профсоюзный пер. | 6 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли 4 м2 | август-сентябрь | 2013-08-13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [12 empty] | март | исполнено | 1 раз в квартал | весь период
144 | Профсоюзный пер. | 7 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли 4 м2 | август-сентябрь | 2013-08-13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [12 empty] | март | исполнено | 1 раз в квартал | весь период
145 | Чайковского | 4 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт слуховых окон 2 шт. | текущий год | 2013-12-11 |  |  |  | Замена: горизонтальный трубопровод- 11м | май-июнь | 2013-05-14 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт двери в теплоцентре 1 шт. | текущий год | 2013-03-20 | [6 empty] | март | исполнено | 1 раз в квартал | весь период
146 | Чайковского | 5 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | частичный ремонт кровли 10 м2 ремонт слуховых окон 2 шт | текущий год | 18.04.13 19.12.13 11.12.13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации, восстановление радиатора в подъезде | май-август | 2013-07-01 | ремонт полов в подъезде 2 м2 | текущий год | 2013-01-14 | ремонт дверей в подъезде 2 шт. | текущий год | 14.01.13 15.04.13 | [6 empty] | март | исполнено | 1 раз в квартал | весь период
147 | Чайковского | 7 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт участка кровли 20 м2 | текущий год | 23.05.13 30.07.13 25.11.13 19.12.13 23.12.13 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт дверей в подъезде 2 шт. | текущий год | 01.02.13 01.04.13 | [6 empty] | март | исполнено | 1 раз в квартал | весь период
148 | Чайковского | 8 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | ремонт слухового окна 1 шт. | текущий год | 2013-04-18 | [6 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [12 empty] | март | исполнено | 1 раз в квартал | весь период
149 | Школьная | 20 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации замена: горизонтальный трубопровод СО- 6м вентиль Д 40- 1 шт | май-август | 2013-04-30 | бетонирование пола после работ | текущий год | 2013-05-07 | [9 empty] | апрель | исполнено | 1 раз в квартал | весь период
150 | Школьная | 22 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. | [9 empty] | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 |  |  |  | ремонт дверной коробки в подъезде 1 шт. | текущий год | 2013-09-30 | [6 empty] | апрель | исполнено | 1 раз в квартал | весь период
151 | Школьная | 24 | апрель-май | с 06.05 по 16.05.2013г. | август | с 06.08 по 20.08.2013г. |  |  |  | Замена: вертикальный трубопровод Д100- 3,5м | текущий год | 2013-03-05 | Замена: вертикальный трубопровод- 8м вентиль Д15- 3 шт. вентиль Д 25- 1 шт. вентиль Д25- 1 шт " | январь- апрель | 2013-01-15 | подготовка СЦО к сезонной эксплуатации | май-август | 2013-07-01 | [12 empty] | апрель | исполнено | 1 раз в квартал | весь период
* графа заполняется в конце года
** В плане возможны изменения и дополнения после проведения весеннего осмотра общего имущества МКД
1. В всязи с тем, что действующий тариф, установленный городским советом депутатов, не имеет под собой экономических обоснований и не соответствует состоянию жилищного фонда, находящегося в управлении ООО "УправДом", а собственники отказываются принимать тариф, позволяющий содержать общее имущество МКЖ в соответствии с Постановлением ПравительстваРФ №491от 13.08.2006г., а также в связи с низким процентом оплаты услуг за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД (80-85%) и общей заложенностью на 01.04.2013 г. -13 402 573,00 руб., принятие мер, напраленных на снижение расходов на работы (услуги), выполняемые управляющей организацией, невозможно.
2. В соответствии с действующими в настоящее время договорами управления ООО «УправДом» не осуществляет деятельности по подаче потребителям коммунальных ресурсов и не имеет договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов в многоквартирные дома, находящиеся в её управлении. Оплата за потребленные ресурсы производится напрямую между потребителями и ресурсоснабжающими организациями по тарифам, установленными данными организациями.